## Slide 1: Le grand bug de la BNF
PADIS Gabriel
DUCHESNE Anastasia
FOUGHALI Idris

## Slide 2: Maîtrise d’oeuvre & maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’oeuvre | Maîtrise d’ouvrage
Titulaire des marché de conception et de réalisation de chez Cap Gemini Chargé de conception : Hierarchisation des fonctions Traduction des besoins en termes techniques Conduite et suivi des travaux : Encadrement de l’équipe Respect de la charge de travail Respect du cahier des charges | BNF Etablissement du cahier des charges Définition des besoins et objectifs Définition des fonctionnalités Définition du budget Calendrier Client final Mise en oeuvre de la solution

## Slide 3: Phases du projet
Début du projet : Janvier 1991
Fin théorique du projet : Avril 1995
Fin effective de la version 1 : 2000
Phase actuelle : Mise en service de la V2
Notes: Problème rencontré lors de du passage de la simulation à l’utilisation réelle
fermture du site pour quelques jours ⇒ grève & panne = projet mal maîtrisé
Informatique coûteuse
Lecteurs rdv manqué avec 11 millions d’ouvrages

## Slide 4: Quelques définitions
400 années/hommes :
  1 année/homme : Mesure du travail d’une personne pendant une année
  Il faut soit 400 années pour une personne, soit 400 personnes pour une année pour faire cette tâche
  C’est le temps nécessaire afin de réaliser correctement le travail
Dérive du périmètre fonctionnel :
  Objectifs d’un projet ne sont pas correctement définis, documentés ou contrôlé
  Un mauvais contrôle du changement ;
  Une mauvaise identification initiale des objectifs du projet ;
  Une mauvaise gestion de projet ;
  Une mauvaise communication entre les acteurs du projet.
Notes: 400années/hommes = formation massive. Pb :

## Slide 5: Problèmes rencontrés lors du projet
Formation massive
Temps accordé d’adaptation au système trop court
}
Le personnel n’a pas eu le
temps de s’approprier le
système
Cap Gemini | BNF
Absence de hiérarchisation des fonctions lors de la conception Encadrement et compétences insuffisantes Erreurs d’organisation Dépassement de la charge prévue Trop de ressources utilisées (budget, temps) Retards importants Turn-over élevé | Mise en oeuvre sans choix d’organisation Modifications continues du cahier des charges Nombreuses fonctionnalités abandonnées Pas assez d’investissement dans la conduite du changement Moyens de tests sous-estimés Absence de dialogue
Notes: Erreur de programmation, dysfonctionnement d’un des composants ⇒ propagation sur tout le système. ⇒ panne sporadique puis totale
Temps accordé = 1 mois pour une formation de 400 personnes
Fonctions dégradées : certaines fonctionnalités ne sont pas encore en place
Montée progressive du régime préférable